## DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ
2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KADEMESİ EYLEM PLANI
AYI | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
OCAK | 5 | UZMAN DAVETİ | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 5.1. Okul öncesi öğretmeni tarafından çocuk edebiyatı alanında çalışan (yazar, çizer, akademisyen, masal anlatıcısı vb.) bir uzman ile iletişim kurulur. | 2024-01-02 | 2024-01-05 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 5.2. İlgili uzman ile yüzyüze veya çevrim içi etkinlik gerçekleştirilir. | 2024-01-08 | 2024-01-10 | Okul Yürütme Komisyonu
ŞUBAT | 6 | KÜLTÜREL ÖGELER İÇEREN İÇERİKLERİN HAZIRLANMASI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 6.1. Okul öncesi öğretmenleri tarafından yakından uzağa ilkesine uygun olarak çocuğa Türk Kültürüne yönelik çerçeve oluşturacak ögeler belirlenir. | 2024-02-05 | 2024-02-09 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 6.2. Ele alınması planlanan başlıklara yönelik tekerleme/şiir/şarkı hazırlanır. | 2024-02-12 | 2024-02-16 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 6.3. Hazırlanan eğitim içerikleri eğitim akışlarında kullanılır. | 2024-02-19 | 2024-02-23 | Okul Yürütme Komisyonu
MART | 7 | TEMATİK KELİME KARTLARI HAZIRLANMASI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 7.1. Etkileşimli kitap okuma yönteminde belirlenen bilinmeyen kelimelere yönelik Söyle-Çiz etkinliği gerçekleştirilir. | 2024-03-01 | 2024-03-08 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 7.2. Kelimeler temalar bağlamında ayrıştırılır. | 2024-03-11 | 2024-03-15 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 7.3. Tüm sınıfın etkin katılımıyla bilinmeyen kelimelere yönelik kelime kartları hazırlanır. | 2024-03-18 | 2024-03-22 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 7.4 Hazırlanan kartlar ile Düşün-Bul, Uyaklı Kelime Söyle, Eş/Zıt Anlamlı Kelimeyi Söyle etkinliklerinden uygun olanları uygulanır. | 2024-03-01 | 2024-03-29 | Okul Yürütme Komisyonu
NİSAN | 8 | MİLLÎ ÖGELER İÇEREN ŞİİR VE ŞARKILARIN ÖĞRETİLMESİ | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 8.1. Yaş grubunun gelişim özelliklerine uygun milli ögeler içeren şiir ve şarkı içerikleri belirlenir. | 2023-04-01 | 2024-04-05 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 8.2. Tüm çocuklara bireysel farklılıklarına uygun şiir veya şarkı öğretilir. | 2023-04-07 | 2024-04-19 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 8.3. İl genelinde 23 Nisan şenlikleri düzenlenir. | 2023-04-22 | 2024-04-26 | Okul Yürütme Komisyonu
MAYIS | 9 | ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 9.1. Kitap tanıtma çalışmaları yapılır. | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 9.2. Hikaye tamamlama çalışmaları yapılır. | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 9.3. Hikaye kartı hazırlama çalışmaları yapılır. | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 9.4. Afiş tasarlama çalışmaları yapılır. | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Okul Yürütme Komisyonu
HAZİRAN | 10 | KİTAP TASARLAMA ÇALIŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 10.1. Aileler ve çocuklar kendi kitaplarını hazırlar ve sunumunu gerçekleştirir. | 2024-06-03 | 2024-06-14 | Okul Yürütme Komisyonu